## Project Planner
App Development Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 8 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | T2 W6 | T2 W7 | T2 W8 | T2 W9 | T2 W10 | TB W1 | TB W2 | TB W3 | T3 W1 | T3 W2 | T3 W3 | T3 W4 | T3 W5
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Prototype (Figma) | 1 | 2 | 1 | 5 | 75%
Color style scheme (initial) | 1 | 2 | 2 | 2 | 100%
Textype scheme (initial) | 1 | 2 | 2 | 2 | 100%
initial html | 1 | 7 | 1 | 8 | 100%
initial css | 1 | 7 | 1 | 8 | 100%
initial Java | 1 | 7 | 0 | 0 | 0%
testing | 0 | 0 | 1 | 13 | 65%
iteration 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 100%
Activity 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 2029-05-01 | 2005-06-01 | 2012-06-01 | 2019-06-01 | 2026-06-01 | 2003-07-01 | 2010-07-01 | 2017-07-01 | 2024-07-01 | 1931-07-01 | 2007-08-01 | 2014-08-01 | 2021-08-01